正新國小112學年第26屆親子運動會活動工作分配暨檢核表

【微笑正新  優質創新】113.3.16(六)

| 組別 | 工作項目 | 工作內容 | 負責人員 | 備註組長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 計畫 | 實施計劃、競賽項目、賽程規劃、工作分配 | 淑貞、文雄 | 淑貞 |
|  | 請柬 | 設計、印製、分發 機關首長、民意代表、地方人士、請柬發送 | 芸瑩、保祥、 校長、會長 |  |
|  | 紀念品 | 服務10年、20年教職員志工獎牌及紅包 | 淑貞、夙君 | （今年無） |
|  | 開幕表演 | 宋江陣(紅包2000)；幼兒園表演；健康操1-3年級、4-6年級；舞蹈社表演 | 級任 體育科任 黃真凰 |  |
|  | 報名表 | 印製各項報名表發各班 | 文雄 |  |
|  | 成績紀錄單 | 單項及趣味競賽參賽表 | 文雄 |  |
|  | 休息區 | 規劃休息區貼上名條(幼兒園4格)1、2年級 | 淑貞 | 3-6在風雨球場 |
|  | 成績紀錄單 | 終點名次、計時單 | 文雄 |  |
|  | 健康促進宣導 | 各班宣導牌 | 亮儀、淑美、導師 |  |
|  | 會場佈置 | 帆布條、長桌*6 椅子*30、桌花、桌巾、 講台*2 萬國旗 一串紅(草花) 橫布：正新國民小學112學年度第26屆親子運動會 | 芸瑩、保祥、津村、嵩慧 |  |
|  | 班級進場 | 班級團體進場（配合行政宣導主題）+班級牌 | 淑美、亮儀、導師 |  |
| 獎典組 | 音響 | 音響、麥克風設備租用(蔡宗緯) 進場樂、頒獎樂配樂 | 芸瑩 亮儀 欣怡 | 芸瑩 |
|  | 司儀 播音 配樂 | 預演及開幕 賽程進行 開幕式播樂 | 芸瑩 淑貞、文雄 亮儀 欣怡 |  |
|  | 獎品 獎狀 獎勵卡 錦旗 獎牌 | 頒獎(拔河、趣味競賽、大隊接力、親師趣味競賽) 單項前3名發獎狀及獎勵卡，4.5.6名發獎狀（賽程空檔頒獎） 年級趣味競賽及親師趣味競賽獎品 團體錦旗.獎牌製作 | 青津、雅惠、 明君、鈺琪 保祥、嵩慧 淑貞 | 閉幕頒獎 |
|  | 護旗 | 挑選6年級4位學生及訓練 | 六年級老師 孟涵 |  |
|  | 旗手 | 挑選6年級4位學生及訓練 | 六年級老師 孟涵 |  |
|  | 運動員宣誓 | 6年級學生2位及訓練 | 六年級老師 孟涵 |  |
|  | 攝影 拍照 | 開幕、表演節目、趣味競賽、教學成果展、特教體驗 | 拍照：益弘、心鳳 攝影：煥宇 春秀 |  |
|  | 10.20年獎 | 端獎牌及紅包 | 靜純 |  |
|  | 報名表 | 3/3前填報 | 文雄 |  |
| 競賽組 | 安排賽程 | 規劃程序時間表 | 淑貞 | 文雄 |
|  | 服務生 | 檢錄2 起點發令2 終點2 紀錄2 跳遠6（立定2急行4） | 學年主任 6年級生 |  |
|  | 成績處理及獎狀印製 | 彙整競賽成績；印製獎狀；成績登錄處理 | 紫靖 靜純 |  |
|  | 成績登錄統計 | 制作積分統計表；統計前二名精神總錦標 | 文雄 靜純 明君、鈺琪 | 包含月主題積分 |
| 總務組 | 收受 | 各界捐贈登記發謝函及公佈 禮金禮品登錄 | 芸瑩、筠蓁 | 芸瑩 |
|  | 召開家長會 | 討論運動會事宜 | 芸瑩、保祥 |  |
|  | 帳棚租借及氣球拱門 | 氣球拱門、司令台兩側帳篷(幼兒園、1、2年級) | 淑貞 |  |
|  | 涼飲 | 每班3箱礦泉水（含預演）工作人員(放司令台5箱) 中午訂飲料：全校老師 志工 學生志工 | 嵩慧 |  |
|  | 午餐及賽後餐盒 | 午餐魯麵:全體師生和家長 訂購教職員及志工餐盒 | 淑貞、廚房 嵩慧 |  |
|  | 經費核銷 |  | 會俊 |  |
| 招待組 | 座椅 | 學生及家長 | 津村 |  |
|  | 簽到、接待 | 引領來賓簽名、上司令台就座 發節目單給來賓、簽到簿、胸花、點名簿 | 益弘、麗雯、志工、 |  |
| 器材組 | 器材準備 | 對講機、碼錶、發令槍彈、接力棒、色帶、皮尺、大聲公 | 文雄 | 文雄 |
| 裁判組 |  | 檢錄、點名、終點計時、終點名次、接力區、急行跳遠、立定跳遠、終點紀錄 | 淑貞 文雄、孟涵、亮儀、心鳳 ＊名單另訂 |  |
| 醫護組 | 安全維護 | 安全維護、健康促進教育宣導 | 淑美、志工團 | 淑美 |
| 趣味競賽組 | 器材準備 | 配合趣味競賽所需 競賽說明及紀錄單 | 淑貞、志工、文雄 |  |
|  | 裁判 | （國小由李志銘老師、幼兒園由宛瑱指揮、志工團擔任各班裁判） | 文雄 |  |
| 環境維護 | 善後整理 | 休息區及場地整潔維護；拉封鎖線 結束後請各班指導整理休息區 | 級任及陳淑娟團長等義工 |  |
| 學生志工 | 學生志工工作分配及管理 | 場地管理 賽會進行 場地整潔 臨時交辦 | 葉雅惠 青津 淑貞 | 會議室8：00 |

- 3/16（星期六）  運動會結束後，發放教職員工、義工團餐盒(總務處)

- 校慶補假日為3/18(一)